关于质量工程项目和振兴计划部分项目检查验收工作领导小组及工作安排

根据《安徽省教育厅关于对高等教育质量工程项目和振兴计划部分项目进行年度检查验收的通知》（皖教秘高〔2014〕97号）文件要求，学校决定对国家级、省级质量工程项目和省级振兴计划部分项目进行年度检查验收。我院特成立质量工程项目检查验收工作领导小组，制定工作安排，做好相关工作。

一、领导小组

组  长：葛秀涛

副组长：李永红  郑建东

成  员： 冯剑  冯建华 王俊海  王攀  刘羽熙

二、检查验收的项目范围

2008年以来立项且未结题的国家级、省级质量工程项目和省级振兴计划部分项目(不含2014年立项的项目)，包括专业结构优化调整与专业改造重大项目、重大教学改革研究项目、教学成果推广、特色专业、专业综合改革试点、实训中心、校企合作实践教育基地、教学团队、人才培养模式创新试验区、卓越人才教育培养计划、精品视频公开课、精品资源共享课、教学研究项目、应用型教师教学能力发展中心等。涉及到我院教师承担项目如下：

需提供年度进展报告的国家级和省级项目一览表

| 序号 | 项目级别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 建设期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级 | 特色专业 | 化学工程与工艺 | 薛连海 | 2013年 | 2014-2016年 |
| 2 | 省级 | 校企合作实践教育基地 | 滁州学院—安徽华塑盐（化工）实习实训基地建设 | 张丽惠 | 2013年 | 2014-2016年 |
| 3 | 省级 | 教学团队 | 化学工程与工艺 | 薛连海 | 2010年 | 2011-2015年 |

需进行结题验收的国家级和省级质量工程项目一览表

| 序号 | 项目级别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 项目负责人 | 立项时间 | 建设期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级一般 | 教学研究项目 | 培养应用型大学生科研训练及创新能力研究 | 2012jyxm534 | 郑建东 | 2012年 | 2013.01-2014.12 |
| 2 | 省级一般 | 教学研究项目 | 无机化学教学电子资源库的建设 | 2012jyxm536 | 吴刚 | 2012年 | 2013.01-2014.12 |

三、检查验收的主要内容

本次检查分阶段性检查和结题验收两类。对所有到期项目实施结题验收，其他未到期项目开展阶段性检查。检查验收内容主要包括如下方面：

1.围绕建设目标，项目的执行情况，采取的主要措施。

2.项目建设进展，建设过程中开展的主要活动和创新特色做法。

3.项目建设取得的标志性成果、经验、成效及示范带动作用。

4.项目建设存在的问题、原因、建议与对策。

5.项目经费的落实、配套与使用情况。

四、检查工作安排

我院成立由院长任组长的项目检查验收工作组，根据项目整体规划、建设要求、建设方案和检查内容对我承担的省级质量工程项目进行整体自查。

拟定于11月19日下午进行项目检查，对于中期检查的项目通过检查给出每个项目执行情况的等级（A档优秀、B档良好、C档合格、D档同意延期、E档建议整改），并提交项目整体执行情况报告。

项目负责人需根据项目进展情况认真填写项目进展或结题报告书，真实反映项目研究成果。所有项目检查验收应以任务书作为项目执行、过程检查和验收的主要依据。报告中的数据务求准确无误，文字材料尽量言简意赅。按照经费管理办法合理使用经费，项目建设院（部）要严格把关，特别是集体项目的经费使用要真正用于专业建设、师资培训、课程改革、人才培养等，务求实效。

其中我院有两项教学研究项目到期结题，要求项目负责人应依据项目任务书，根据项目进展情况认真填写《省级教学研究项目结题报告》并提供已发表论文复印件（包括封面、目录、正文、封底）、成果鉴定材料、成果应用证明等其它支撑材料。在填写结题报告时，“二、总结报告”中“ 项目负责人”处要亲笔签名，“三、项目成果目录”中填写的成果应与提供的论文复印件和成果鉴定材料等其它支撑材料保持一致，“四、经费决算表”中需财务处签署意见并加盖公章。此外，应根据《省级质量工程项目、振兴计划项目成果展示形式》的要求提供公开展示的成果材料。

因故不能按时结题的，可申请延期一年结题，每个项目仅可申请一次延期。申请延期的项目需提出延期申请，说明延期理由和项目推进计划。

五、材料汇总

此次检查与验收项目填写的表格《国家级、省级质量工程项目进展报告》、《振兴计划项目进展报告》、《省级质量工程项目结题报告》、《省级教学研究项目结题报告》，以及《省级质量工程项目、振兴计划项目成果展示形式》请从滁州学院本科教学质量与教学改革工程网“资料下载”中自行下载。

为保证我院质量工程项目检查验收工作的顺利进行，请各负责人按照要求按时完成相关工作，将纸质材料于于11月17日前交到教学科研秘书办公室，同时发电子版；由院检查工作组进行检查验收，最后统一收齐并填写《项目检查验收情况汇总表》，与项目整体执行情况报告一起，于11月21日前送交行政楼302室（纸质材料1份），电子材料同时发送至zlgc2013cz@126.com。

材料与化学工程学院

2014.11.1